## Laporan Progress APBD Januari
PROGRES REPORT PELAKSANAAN APBD PROVINSI JATENG
TAHUN ANGGARAN 2016
S/D BULAN JANUARI
NO | DINAS/LEMBAGA/SATUAN KERJA |  |  |  | s/d Bulan
|  |  | JUMLAH KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN Rp | TARGET FISIK | REAL FISIK | DEV FISIK | REALISASI KEUANGAN
[5 empty] | % | % | % | (RP) | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (6-5) | 10 | 11
1 | DINAS PENDIDIKAN |  | 123 | 151663745000 | 1.53 | 1.53 | 0 | 703209151 | 0.46
2 | DINAS KESEHATAN |  | 274 | 156639000000 | 1.05 | 1.23 | 0.18 | 614015749 | 0.39
3 | RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA |  | 5 | 687472437000 | 5.83 | 9.99 | 4.16 | 23591604316 | 3.43
4 | RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO |  | 9 | 312604206000 | 6.31 | 6.17 | -0.14 | 2347145635 | 0.75
5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG |  | 9 | 168653585000 | 4.55 | 19 | 14.44 | 23984684498 | 14.22
6 | RSUD KELET JEPARA |  | 8 | 50524142000 | 4.37 | 3.75 | -0.63 | 736570579 | 1.46
7 | RSJD DR AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG |  | 8 | 60303800000 | 3.59 | 2.99 | -0.59 | 1159620196 | 1.92
8 | RSJD SURAKARTA |  | 6 | 64148000000 | 0.89 | 2.75 | 1.86 | 937697905 | 1.46
9 | RSJD DR. RM. SOEDJARWADI KLATEN |  | 7 | 67592325000 | 3.95 | 0.87 | -3.09 | 586913034 | 0.87
10 | DINAS BINA MARGA |  | 182 | 2442003750000 | 0.14 | 0.14 | 0 | 901604874 | 0.04
11 | DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR |  | 192 | 324673532000 | 0.76 | 0.47 | -0.29 | 873357071 | 0.27
12 | DINAS CIPTA KARYA & TATA RUANG |  | 47 | 49677887000 | 1.27 | 1.38 | 0.11 | 303240585 | 0.61
13 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  | 32 | 23426300000 | 3.81 | 4.34 | 0.52 | 148807067 | 0.64
14 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA |  | 105 | 81834590000 | 3.67 | 3.01 | -0.66 | 1953296946 | 2.39
15 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP |  | 49 | 35154710000 | 2.36 | 2.8 | 0.44 | 960902672 | 2.73
16 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & KB |  | 67 | 16795102000 | 2.23 | 2.19 | -0.04 | 184184878 | 1.1
17 | DINAS SOSIAL |  | 614 | 125175000000 | 4.8 | 5.64 | 0.84 | 5929552971 | 4.74
18 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  | 65 | 19950000000 | 4.2 | 6.17 | 1.98 | 1202627108 | 6.03
19 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI & KEPENDUDUKAN |  | 230 | 58086117000 | 2.13 | 1.07 | -1.06 | 335318285 | 0.58
20 | DINAS KOPERASI & UMKM |  | 54 | 48899800000 | 2.66 | 2.72 | 0.05 | 475361164 | 0.97
21 | BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH |  | 43 | 16150000000 | 4.87 | 4.44 | -0.43 | 215870209 | 1.34
22 | DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA |  | 124 | 57460000000 | 1.05 | 1.06 | 0.01 | 590213004 | 1.03
23 | DINAS PEMUDA & OLAH RAGA |  | 40 | 103855000000 | 1.86 | 1.16 | -0.7 | 711755841 | 0.69
24 | BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT |  | 87 | 40750000000 | 1.5 | 2.29 | 0.79 | 934684684 | 2.29
25 | SATPOL PP |  | 39 | 15304758000 | 4.51 | 4.15 | -0.35 | 306962709 | 2.01
26 | SKPKD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | DPRD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | KDH DAN WKDH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | SEKRETARIAT DAERAH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | - | BIRO UMUM | 34 | 71646903000 | 4.65 | 2.18 | -2.47 | 1567927591 | 2.19
31 | - | BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT | 16 | 11825000000 | 3.46 | 3.25 | -0.22 | 245713550 | 2.08
32 | - | BIRO KEUANGAN | 5 | 24000000000 | 6.64 | 7.11 | 0.47 | 700493700 | 2.92
33 | - | BIRO ORGANISASI & KEPEGAWAIAN | 23 | 8530000000 | 3.32 | 3.22 | -0.11 | 274268896 | 3.22
34 | - | BIRO BINA MENTAL | 7 | 7225000000 | 3.52 | 3.14 | -0.39 | 168659550 | 2.33
35 | - | BIRO BINA SOSIAL | 18 | 5550000000 | 4.67 | 4.84 | 0.17 | 253598850 | 4.57
36 | - | BIRO BINA PRODUKSI | 15 | 5700000000 | 4.96 | 4.57 | -0.39 | 256064100 | 4.49
37 | - | BIRO PEREKONOMIAN | 10 | 5250000000 | 3.76 | 4.74 | 0.98 | 239093602 | 4.55
38 | - | BIRO ADM. PEMBANGUNAN DAERAH | 10 | 8676880000 | 6.23 | 6.42 | 0.19 | 424885949 | 4.9
39 | - | BIRO HUKUM | 11 | 7000000000 | 5 | 6.77 | 1.78 | 457769910 | 6.54
40 | - | BIRO OTONOMI DAERAH & KERJASAMA | 12 | 13907000000 | 6.75 | 3.24 | -3.51 | 441724825 | 3.18
41 | - | BIRO TATA PEMERINTAHAN | 18 | 5525000000 | 4.11 | 4.91 | 0.8 | 271381200 | 4.91
42 | SEKRETARIAT DPRD |  | 35 | 98725000000 | 4.86 | 4.13 | -0.73 | 2208207859 | 2.24
43 | DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH |  | 748 | 190600000000 | 3.11 | 3.18 | 0.07 | 3310172721 | 1.74
44 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |  | 29 | 21650000000 | 1.16 | 1.35 | 0.2 | 157973458 | 0.73
45 | INSPEKTORAT |  | 28 | 26259220000 | 6.32 | 6.27 | -0.05 | 1486580770 | 5.66
46 | KANTOR PERWAKILAN |  | 31 | 15571000000 | 5.46 | 6.32 | 0.87 | 797510111 | 5.12
47 | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |  | 36 | 58000000000 | 2.38 | 3.27 | 0.89 | 797736019 | 1.38
48 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |  | 48 | 35405090000 | 2.2 | 1.92 | -0.28 | 210009309 | 0.59
49 | BADAN KOORDINASI WILAYAH I |  | 30 | 7402400000 | 5.85 | 6.16 | 0.31 | 281199867 | 3.8
50 | BADAN KOORDINASI WILAYAH II |  | 30 | 8425000000 | 4.35 | 2.85 | -1.5 | 240071426 | 2.85
51 | BADAN KOORDINASI WILAYAH III |  | 30 | 8083000000 | 4.39 | 4.66 | 0.27 | 249968718 | 3.09
52 | BADAN KETAHANAN PANGAN |  | 46 | 20050000000 | 2.2 | 2.27 | 0.07 | 224399037 | 1.12
53 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  | 38 | 21050000000 | 0.7 | 1.14 | 0.44 | 239251555 | 1.14
54 | BADAN ARSIP & PERPUSTAKAAN |  | 71 | 16045000000 | 4.56 | 4.58 | 0.02 | 280980663 | 1.75
55 | SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH |  | 25 | 6650000000 | 3.63 | 5.59 | 1.96 | 370098984 | 5.57
56 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA |  | 139 | 69361820000 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0
57 | DINAS PERKEBUNAN |  | 91 | 82854410000 | 1.63 | 1.61 | -0.01 | 0 | 0
58 | DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN |  | 76 | 71121930000 | 1.92 | 2.25 | 0.33 | 0 | 0
59 | SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN |  | 37 | 29595000000 | 0.83 | 0.52 | -0.31 | 153713635 | 0.52
60 | DINAS KEHUTANAN |  | 146 | 42797930000 | 1.38 | 0.91 | -0.47 | 0 | 0
61 | DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL |  | 120 | 62452415000 | 2.44 | 2.57 | 0.13 | 861612928 | 1.38
62 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN |  | 90 | 63491540000 | 1.65 | 1.42 | -0.23 | 855736052 | 1.35
63 | DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN |  | 236 | 77700000000 | 2.68 | 3.25 | 0.56 | 1976150215 | 2.54
| JUMLAH |  | 4758 | 6386924324000 | 2.2 | 2.97 | 0.77 | 90692156181 | 1.42