## Laporan Progress APBD Februari
PROGRES REPORT PELAKSANAAN APBD PROVINSI JATENG
TAHUN ANGGARAN 2016
S/D BULAN FEBRUARI
NO | DINAS/LEMBAGA/SATUAN KERJA |  |  |  | s/d Bulan
|  |  | JUMLAH KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN Rp | TARGET FISIK | REAL FISIK | DEV FISIK | REALISASI KEUANGAN
[5 empty] | % | % | % | (RP) | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (6-5) | 10 | 11
1 | DINAS PENDIDIKAN |  | 123 | 151663745000 | 7.84 | 7.91 | 0.07 | 7697735214 | 5.08
2 | DINAS KESEHATAN |  | 274 | 156639000000 | 3.25 | 8.71 | 5.46 | 2943317912 | 1.88
3 | RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA |  | 5 | 687472437000 | 11.66 | 16.81 | 5.15 | 65346252660 | 9.51
4 | RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO |  | 9 | 312604206000 | 12.63 | 12.94 | 0.32 | 22031134808 | 7.05
5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG |  | 9 | 168653585000 | 9.45 | 26.48 | 17.03 | 31822424036 | 18.87
6 | RSUD KELET JEPARA |  | 8 | 50524142000 | 10.4 | 11.32 | 0.92 | 3715283551 | 7.35
7 | RSJD DR AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG |  | 8 | 60303800000 | 7.8 | 8.27 | 0.46 | 3905852322 | 6.48
8 | RSJD SURAKARTA |  | 6 | 64148000000 | 4.1 | 5.59 | 1.49 | 2329442483 | 3.63
9 | RSJD DR. RM. SOEDJARWADI KLATEN |  | 7 | 67592325000 | 8.26 | 5.6 | -2.65 | 3016155112 | 4.46
10 | DINAS BINA MARGA |  | 182 | 2442003750000 | 0.55 | 0.89 | 0.34 | 4114806320 | 0.17
11 | DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR |  | 192 | 324673532000 | 3.39 | 2.18 | -1.21 | 6127103515 | 1.89
12 | DINAS CIPTA KARYA & TATA RUANG |  | 47 | 49677887000 | 4.76 | 6.85 | 2.1 | 1749389005 | 3.52
13 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  | 32 | 23426300000 | 12.69 | 11.86 | -0.84 | 1910237796 | 8.15
14 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA |  | 105 | 81834590000 | 8.47 | 7.76 | -0.71 | 5884176389 | 7.19
15 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP |  | 49 | 35154710000 | 6.19 | 7.24 | 1.05 | 2091503626 | 5.95
16 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & KB |  | 67 | 16795102000 | 11.21 | 10.98 | -0.23 | 931336981 | 5.55
17 | DINAS SOSIAL |  | 614 | 125175000000 | 11.87 | 12.14 | 0.27 | 13145015061 | 10.5
18 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  | 65 | 19950000000 | 19.53 | 10.9 | -8.63 | 1929642222 | 9.67
19 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI & KEPENDUDUKAN |  | 230 | 58086117000 | 10.77 | 7.37 | -3.41 | 2767305697 | 4.76
20 | DINAS KOPERASI & UMKM |  | 54 | 48899800000 | 8.98 | 10.57 | 1.59 | 2921838489 | 5.98
21 | BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH |  | 43 | 16150000000 | 10.8 | 11.03 | 0.23 | 1434694987 | 8.88
22 | DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA |  | 124 | 57460000000 | 4.76 | 4.07 | -0.69 | 2116254403 | 3.68
23 | DINAS PEMUDA & OLAH RAGA |  | 40 | 103855000000 | 3.71 | 2.93 | -0.77 | 2378162469 | 2.29
24 | BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT |  | 87 | 40750000000 | 8.77 | 10.75 | 1.98 | 4379593083 | 10.75
25 | SATPOL PP |  | 39 | 15304758000 | 10.46 | 9.94 | -0.52 | 1114222177 | 7.28
26 | SKPKD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | DPRD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | KDH DAN WKDH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | SEKRETARIAT DAERAH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | - | BIRO UMUM | 34 | 71646903000 | 9.7 | 5.33 | -4.38 | 5007196526 | 6.99
31 | - | BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT | 16 | 11825000000 | 8.18 | 8.6 | 0.42 | 780829500 | 6.6
32 | - | BIRO KEUANGAN | 5 | 24000000000 | 14.21 | 15.87 | 1.67 | 2925438512 | 12.19
33 | - | BIRO ORGANISASI & KEPEGAWAIAN | 23 | 8530000000 | 7.32 | 6.08 | -1.24 | 430449996 | 5.05
34 | - | BIRO BINA MENTAL | 7 | 7225000000 | 10.9 | 8.95 | -1.96 | 424074400 | 5.87
35 | - | BIRO BINA SOSIAL | 18 | 5550000000 | 12.89 | 14.76 | 1.87 | 643904976 | 11.6
36 | - | BIRO BINA PRODUKSI | 15 | 5700000000 | 11.78 | 11.02 | -0.76 | 375342100 | 6.58
37 | - | BIRO PEREKONOMIAN | 10 | 5250000000 | 11.5 | 11.8 | 0.3 | 605391721 | 11.53
38 | - | BIRO ADM. PEMBANGUNAN DAERAH | 10 | 8676880000 | 12.15 | 13.18 | 1.03 | 1070162079 | 12.33
39 | - | BIRO HUKUM | 11 | 7000000000 | 12.18 | 14.22 | 2.04 | 923743710 | 13.2
40 | - | BIRO OTONOMI DAERAH & KERJASAMA | 12 | 13907000000 | 12.86 | 7.03 | -5.83 | 972277453 | 6.99
41 | - | BIRO TATA PEMERINTAHAN | 18 | 5525000000 | 10 | 13.02 | 3.02 | 718958634 | 13.01
42 | SEKRETARIAT DPRD |  | 35 | 98725000000 | 12.93 | 12.84 | -0.09 | 7150686969 | 7.24
43 | DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH |  | 748 | 190600000000 | 8.2 | 7 | -1.2 | 11195189466 | 5.87
44 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |  | 29 | 21650000000 | 5.58 | 5.27 | -0.31 | 1124716402 | 5.2
45 | INSPEKTORAT |  | 28 | 26259220000 | 15.62 | 15.7 | 0.08 | 3543736364 | 13.5
46 | KANTOR PERWAKILAN |  | 31 | 15571000000 | 14.56 | 15.57 | 1.01 | 2160962709 | 13.88
47 | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |  | 36 | 58000000000 | 6.32 | 7.49 | 1.16 | 2829154715 | 4.88
48 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |  | 48 | 35405090000 | 6.33 | 6.5 | 0.17 | 1158222212 | 3.27
49 | BADAN KOORDINASI WILAYAH I |  | 30 | 7402400000 | 11.85 | 12.25 | 0.4 | 699446944 | 9.45
50 | BADAN KOORDINASI WILAYAH II |  | 30 | 8425000000 | 10.96 | 7.81 | -3.15 | 651191598 | 7.73
51 | BADAN KOORDINASI WILAYAH III |  | 30 | 8083000000 | 14.57 | 12.63 | -1.95 | 876301763 | 10.84
52 | BADAN KETAHANAN PANGAN |  | 46 | 20050000000 | 6.04 | 6.02 | -0.02 | 1101891089 | 5.5
53 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  | 38 | 21050000000 | 4.39 | 4.29 | -0.1 | 903384794 | 4.29
54 | BADAN ARSIP & PERPUSTAKAAN |  | 71 | 16045000000 | 12.92 | 13.65 | 0.73 | 1014088233 | 6.32
55 | SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH |  | 25 | 6650000000 | 11.82 | 12.96 | 1.14 | 831342368 | 12.5
56 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA |  | 139 | 69361820000 | 4.53 | 6.22 | 1.7 | 1746219927 | 2.52
57 | DINAS PERKEBUNAN |  | 91 | 82854410000 | 5.96 | 4.62 | -1.34 | 1135422602 | 1.37
58 | DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN |  | 76 | 71121930000 | 6.77 | 8.06 | 1.29 | 1308255106 | 1.84
59 | SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN |  | 37 | 29595000000 | 6.34 | 4.67 | -1.67 | 1381402510 | 4.67
60 | DINAS KEHUTANAN |  | 146 | 42797930000 | 5.24 | 5.71 | 0.47 | 1921683985 | 4.49
61 | DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL |  | 120 | 62452415000 | 5.34 | 5.45 | 0.1 | 2384393462 | 3.82
62 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN |  | 90 | 63491540000 | 5.11 | 6.41 | 1.29 | 3089704153 | 4.87
63 | DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN |  | 236 | 77700000000 | 7.97 | 9.15 | 1.18 | 5835821377 | 7.51
| JUMLAH |  | 4758 | 6386924324000 | 5.53 | 6.67 | 1.14 | 266723868673 | 4.18