## Laporan Progress APBD
PROGRES REPORT PELAKSANAAN APBD PROVINSI JATENG
TAHUN ANGGARAN 2016
S/D BULAN MARET
NO | DINAS/LEMBAGA/SATUAN KERJA |  |  |  | s/d Bulan
|  |  | JUMLAH KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN Rp | TARGET FISIK | REAL FISIK | DEV FISIK | REALISASI KEUANGAN
[5 empty] | % | % | % | (RP) | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (6-5) | 10 | 11
1 | DINAS PENDIDIKAN |  | 123 | 151663745000 | 18.59 | 18.93 | 0.34 | 20268216427 | 13.36
2 | DINAS KESEHATAN |  | 274 | 156639000000 | 14.26 | 17.35 | 3.09 | 8479052105 | 5.41
3 | RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA |  | 5 | 687472437000 | 17.56 | 24.6 | 7.04 | 97782887267 | 14.22
4 | RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO |  | 9 | 312604206000 | 19.36 | 22.07 | 2.71 | 43259118294 | 13.84
5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG |  | 9 | 168653585000 | 14.49 | 35.56 | 21.07 | 41275606081 | 24.47
6 | RSUD KELET JEPARA |  | 8 | 50524142000 | 17.13 | 23.97 | 6.84 | 7704098173 | 15.25
7 | RSJD DR AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG |  | 8 | 60303800000 | 15.15 | 15.6 | 0.46 | 6659175056 | 11.04
8 | RSJD SURAKARTA |  | 6 | 64148000000 | 8.08 | 18.27 | 10.19 | 5433098944 | 8.47
9 | RSJD DR. RM. SOEDJARWADI KLATEN |  | 7 | 67592325000 | 12.52 | 14.66 | 2.14 | 5694170440 | 8.42
10 | DINAS BINA MARGA |  | 182 | 2442003750000 | 16.91 | 16.96 | 0.05 | 383214753809 | 15.69
11 | DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR |  | 192 | 324673532000 | 5.96 | 7.08 | 1.12 | 16415581863 | 5.06
12 | DINAS CIPTA KARYA & TATA RUANG |  | 47 | 49677887000 | 11.28 | 12.54 | 1.26 | 3481118153 | 7.01
13 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  | 32 | 23426300000 | 25.28 | 25.46 | 0.18 | 3934616249 | 16.8
14 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA |  | 105 | 81834590000 | 13.98 | 15.85 | 1.87 | 9777599552 | 11.95
15 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP |  | 49 | 35154710000 | 11.39 | 14.47 | 3.08 | 4421107191 | 12.58
16 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & KB |  | 67 | 16795102000 | 20.4 | 21.14 | 0.74 | 2401163710 | 14.3
17 | DINAS SOSIAL |  | 614 | 125175000000 | 19.79 | 19.97 | 0.18 | 22536503947 | 18
18 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  | 65 | 19950000000 | 30.18 | 22.76 | -7.42 | 4339065209 | 21.75
19 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI & KEPENDUDUKAN |  | 230 | 58086117000 | 20.4 | 18.51 | -1.89 | 8530045004 | 14.69
20 | DINAS KOPERASI & UMKM |  | 54 | 48899800000 | 17.82 | 20.65 | 2.82 | 9000811537 | 18.41
21 | BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH |  | 43 | 16150000000 | 19.31 | 22.62 | 3.31 | 2763967348 | 17.11
22 | DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA |  | 124 | 57460000000 | 10.01 | 12.43 | 2.42 | 5452987168 | 9.49
23 | DINAS PEMUDA & OLAH RAGA |  | 40 | 103855000000 | 6.89 | 4.28 | -2.61 | 4172503155 | 4.02
24 | BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT |  | 87 | 40750000000 | 17.15 | 20.13 | 2.98 | 8203969280 | 20.13
25 | SATPOL PP |  | 39 | 15304758000 | 21.43 | 21.74 | 0.31 | 2375462976 | 15.52
26 | SKPKD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | DPRD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | KDH DAN WKDH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | SEKRETARIAT DAERAH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | - | BIRO UMUM | 34 | 71646903000 | 17.32 | 15.72 | -1.6 | 8447375155 | 11.79
31 | - | BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT | 16 | 11825000000 | 17.33 | 17.4 | 0.07 | 1406433590 | 11.89
32 | - | BIRO KEUANGAN | 5 | 24000000000 | 21.97 | 23.48 | 1.52 | 5496596412 | 22.9
33 | - | BIRO ORGANISASI & KEPEGAWAIAN | 23 | 8530000000 | 19.27 | 20.8 | 1.53 | 1423555996 | 16.69
34 | - | BIRO BINA MENTAL | 7 | 7225000000 | 15.71 | 15.8 | 0.09 | 730367250 | 10.11
35 | - | BIRO BINA SOSIAL | 18 | 5550000000 | 23.51 | 24.56 | 1.05 | 1066090676 | 19.21
36 | - | BIRO BINA PRODUKSI | 15 | 5700000000 | 20.41 | 20.76 | 0.34 | 893472500 | 15.68
37 | - | BIRO PEREKONOMIAN | 10 | 5250000000 | 20.93 | 23.84 | 2.9 | 999870909 | 19.05
38 | - | BIRO ADM. PEMBANGUNAN DAERAH | 10 | 8676880000 | 22.33 | 24.09 | 1.76 | 1853741573 | 21.36
39 | - | BIRO HUKUM | 11 | 7000000000 | 24.41 | 25.35 | 0.94 | 1424766060 | 20.35
40 | - | BIRO OTONOMI DAERAH & KERJASAMA | 12 | 13907000000 | 19.37 | 14.11 | -5.25 | 1739134845 | 12.51
41 | - | BIRO TATA PEMERINTAHAN | 18 | 5525000000 | 22.93 | 25.27 | 2.34 | 1212509545 | 21.95
42 | SEKRETARIAT DPRD |  | 35 | 98725000000 | 22.91 | 23.31 | 0.4 | 18735656449 | 18.98
43 | DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH |  | 748 | 190600000000 | 17.06 | 12.41 | -4.65 | 21222920013 | 11.13
44 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |  | 29 | 21650000000 | 11.06 | 11.63 | 0.56 | 2517412277 | 11.63
45 | INSPEKTORAT |  | 28 | 26259220000 | 24.03 | 24.84 | 0.8 | 5663719059 | 21.57
46 | KANTOR PERWAKILAN |  | 31 | 15571000000 | 20.07 | 22.26 | 2.19 | 3097240037 | 19.89
47 | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |  | 36 | 58000000000 | 14.39 | 15.27 | 0.88 | 6498686661 | 11.2
48 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |  | 48 | 35405090000 | 12.27 | 12.82 | 0.55 | 3086642804 | 8.72
49 | BADAN KOORDINASI WILAYAH I |  | 30 | 7402400000 | 22.87 | 22.94 | 0.07 | 1249035148 | 16.87
50 | BADAN KOORDINASI WILAYAH II |  | 30 | 8425000000 | 20.68 | 13.89 | -6.8 | 1170139450 | 13.89
51 | BADAN KOORDINASI WILAYAH III |  | 30 | 8083000000 | 22.95 | 26.57 | 3.62 | 1685140654 | 20.85
52 | BADAN KETAHANAN PANGAN |  | 46 | 20050000000 | 9.56 | 10.52 | 0.96 | 1969846633 | 9.82
53 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  | 38 | 21050000000 | 13.1 | 11.51 | -1.59 | 2109538851 | 10.02
54 | BADAN ARSIP & PERPUSTAKAAN |  | 71 | 16045000000 | 27.47 | 28.26 | 0.79 | 2215032200 | 13.81
55 | SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH |  | 25 | 6650000000 | 19.17 | 20.91 | 1.74 | 1325604257 | 19.93
56 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA |  | 139 | 69361820000 | 10.66 | 12.31 | 1.65 | 5352929107 | 7.72
57 | DINAS PERKEBUNAN |  | 91 | 82854410000 | 11.28 | 15.1 | 3.82 | 4657609460 | 5.62
58 | DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN |  | 76 | 71121930000 | 13.33 | 14.18 | 0.84 | 5944094575 | 8.36
59 | SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN |  | 37 | 29595000000 | 22.45 | 34.4 | 11.95 | 3922805511 | 13.26
60 | DINAS KEHUTANAN |  | 146 | 42797930000 | 12.76 | 14.2 | 1.44 | 3937295820 | 9.2
61 | DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL |  | 120 | 62452415000 | 8.89 | 9.94 | 1.05 | 4609150386 | 7.38
62 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN |  | 90 | 63491540000 | 11.05 | 12.77 | 1.72 | 5500246292 | 8.66
63 | DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN |  | 236 | 77700000000 | 15.78 | 18.55 | 2.77 | 11152766332 | 14.35
| JUMLAH |  | 4758 | 6386924324000 | 15.97 | 17.88 | 1.91 | 871894105425 | 13.65