## Laporan Progress APBD April
PROGRES REPORT PELAKSANAAN APBD PROVINSI JATENG
TAHUN ANGGARAN 2016
S/D BULAN APRIL
NO | DINAS/LEMBAGA/SATUAN KERJA |  |  |  | s/d Bulan
|  |  | JUMLAH KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN Rp | TARGET FISIK | REAL FISIK | DEV FISIK | REALISASI KEUANGAN
[5 empty] | % | % | % | (RP) | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (6-5) | 10 | 11
1 | DINAS PENDIDIKAN |  | 123 | 151663745000 | 31.94 | 33.18 | 1.24 | 37311696791 | 24.6
2 | DINAS KESEHATAN |  | 274 | 156639000000 | 20.98 | 25.64 | 4.66 | 14724330965 | 9.4
3 | RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA |  | 5 | 687472437000 | 23.45 | 32.58 | 9.13 | 152960739859 | 22.25
4 | RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO |  | 9 | 312604206000 | 27.34 | 31.65 | 4.31 | 84728373289 | 27.1
5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG |  | 9 | 168653585000 | 19.38 | 45.37 | 25.99 | 58543298266 | 34.71
6 | RSUD KELET JEPARA |  | 8 | 50524142000 | 24.01 | 34.04 | 10.03 | 15095846765 | 29.88
7 | RSJD DR AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG |  | 8 | 60303800000 | 20.35 | 20.49 | 0.13 | 10786739793 | 17.89
8 | RSJD SURAKARTA |  | 6 | 64148000000 | 12.7 | 24.89 | 12.2 | 10135710293 | 15.8
9 | RSJD DR. RM. SOEDJARWADI KLATEN |  | 7 | 67592325000 | 19 | 19.44 | 0.45 | 10145829526 | 15.01
10 | DINAS BINA MARGA |  | 182 | 2442003750000 | 21.86 | 24.58 | 2.72 | 427925138646 | 17.52
11 | DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR |  | 192 | 324673532000 | 10.4 | 12.54 | 2.15 | 27739574494 | 8.54
12 | DINAS CIPTA KARYA & TATA RUANG |  | 47 | 49677887000 | 20.4 | 21.7 | 1.31 | 5952918598 | 11.98
13 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  | 32 | 23426300000 | 34.41 | 35.38 | 0.97 | 5974110148 | 25.5
14 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA |  | 105 | 81834590000 | 23.8 | 23.71 | -0.09 | 14251040721 | 17.41
15 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP |  | 49 | 35154710000 | 24.62 | 28.98 | 4.35 | 6932506487 | 19.72
16 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & KB |  | 67 | 16795102000 | 32.04 | 32.53 | 0.5 | 3689901100 | 21.97
17 | DINAS SOSIAL |  | 614 | 125175000000 | 28.15 | 28.69 | 0.55 | 31365847050 | 25.06
18 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  | 65 | 19950000000 | 38.37 | 33.78 | -4.59 | 5498603624 | 27.56
19 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI & KEPENDUDUKAN |  | 230 | 58086117000 | 29.95 | 28.22 | -1.73 | 13708264448 | 23.6
20 | DINAS KOPERASI & UMKM |  | 54 | 48899800000 | 29 | 29.6 | 0.6 | 12890379930 | 26.36
21 | BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH |  | 43 | 16150000000 | 26.4 | 31.14 | 4.73 | 3978347649 | 24.63
22 | DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA |  | 124 | 57460000000 | 17.97 | 21.07 | 3.09 | 10010350855 | 17.42
23 | DINAS PEMUDA & OLAH RAGA |  | 40 | 103855000000 | 10.88 | 11.57 | 0.69 | 8747458768 | 8.42
24 | BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT |  | 87 | 40750000000 | 26.33 | 28.49 | 2.16 | 11608927102 | 28.49
25 | SATPOL PP |  | 39 | 15304758000 | 30.79 | 27.73 | -3.06 | 3383354352 | 22.11
26 | SKPKD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | DPRD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | KDH DAN WKDH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | SEKRETARIAT DAERAH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | - | BIRO UMUM | 34 | 71646903000 | 29.63 | 23.68 | -5.95 | 11406406740 | 15.92
31 | - | BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT | 16 | 11825000000 | 26.62 | 23.82 | -2.81 | 2143811951 | 18.13
32 | - | BIRO KEUANGAN | 5 | 24000000000 | 26.72 | 28.42 | 1.7 | 6787195987 | 28.28
33 | - | BIRO ORGANISASI & KEPEGAWAIAN | 23 | 8530000000 | 30.62 | 33.52 | 2.9 | 1976433796 | 23.17
34 | - | BIRO BINA MENTAL | 7 | 7225000000 | 30.51 | 21.5 | -9.01 | 1298938876 | 17.98
35 | - | BIRO BINA SOSIAL | 18 | 5550000000 | 34.77 | 33.1 | -1.67 | 1607742806 | 28.97
36 | - | BIRO BINA PRODUKSI | 15 | 5700000000 | 31.96 | 28.77 | -3.19 | 1205162599 | 21.14
37 | - | BIRO PEREKONOMIAN | 10 | 5250000000 | 30.4 | 33.47 | 3.07 | 1454769750 | 27.71
38 | - | BIRO ADM. PEMBANGUNAN DAERAH | 10 | 8676880000 | 31.61 | 34.4 | 2.8 | 2452600696 | 28.27
39 | - | BIRO HUKUM | 11 | 7000000000 | 33.25 | 34.13 | 0.88 | 1786884660 | 25.53
40 | - | BIRO OTONOMI DAERAH & KERJASAMA | 12 | 13907000000 | 25.53 | 20.1 | -5.44 | 2660980224 | 19.13
41 | - | BIRO TATA PEMERINTAHAN | 18 | 5525000000 | 37.71 | 34.2 | -3.52 | 1503854345 | 27.22
42 | SEKRETARIAT DPRD |  | 35 | 98725000000 | 41.66 | 33.7 | -7.96 | 24710920697 | 25.03
43 | DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH |  | 748 | 190600000000 | 26.62 | 17.49 | -9.14 | 30688113715 | 16.1
44 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |  | 29 | 21650000000 | 23.84 | 23.92 | 0.07 | 4119248911 | 19.03
45 | INSPEKTORAT |  | 28 | 26259220000 | 33.35 | 34.44 | 1.08 | 7824361800 | 29.8
46 | KANTOR PERWAKILAN |  | 31 | 15571000000 | 28.12 | 29.47 | 1.35 | 4134216956 | 26.55
47 | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |  | 36 | 58000000000 | 25.68 | 28.11 | 2.43 | 11605853587 | 20.01
48 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |  | 48 | 35405090000 | 19.28 | 19.59 | 0.31 | 4083555530 | 11.53
49 | BADAN KOORDINASI WILAYAH I |  | 30 | 7402400000 | 37.48 | 31.15 | -6.34 | 1765171894 | 23.85
50 | BADAN KOORDINASI WILAYAH II |  | 30 | 8425000000 | 27.82 | 25.78 | -2.04 | 2115766190 | 25.11
51 | BADAN KOORDINASI WILAYAH III |  | 30 | 8083000000 | 35.97 | 37.86 | 1.89 | 2870153525 | 35.51
52 | BADAN KETAHANAN PANGAN |  | 46 | 20050000000 | 15.24 | 15.6 | 0.36 | 2799997419 | 13.97
53 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  | 38 | 21050000000 | 20.95 | 18.42 | -2.54 | 3839826806 | 18.24
54 | BADAN ARSIP & PERPUSTAKAAN |  | 71 | 16045000000 | 38.25 | 38.27 | 0.02 | 3967529809 | 24.73
55 | SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH |  | 25 | 6650000000 | 30.44 | 31.45 | 1.01 | 2011473052 | 30.25
56 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA |  | 139 | 69361820000 | 15.42 | 18.63 | 3.21 | 10408273796 | 15.01
57 | DINAS PERKEBUNAN |  | 91 | 82854410000 | 18.68 | 27.56 | 8.89 | 8527443016 | 10.29
58 | DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN |  | 76 | 71121930000 | 22.46 | 22.87 | 0.4 | 10210194484 | 14.36
59 | SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN |  | 37 | 29595000000 | 47.62 | 49.55 | 1.93 | 5027691526 | 16.99
60 | DINAS KEHUTANAN |  | 146 | 42797930000 | 21.49 | 22.58 | 1.09 | 7261992827 | 16.97
61 | DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL |  | 120 | 62452415000 | 14.47 | 19.21 | 4.75 | 7384379897 | 11.82
62 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN |  | 90 | 63491540000 | 22.83 | 21.29 | -1.54 | 9090356626 | 14.32
63 | DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN |  | 236 | 77700000000 | 24.43 | 28.02 | 3.59 | 17863906403 | 22.99
| JUMLAH |  | 4758 | 6386924324000 | 22.8 | 26.08 | 3.28 | 1208967940415 | 18.93