## Laporan Progress APBD Mei
PROGRES REPORT PELAKSANAAN APBD PROVINSI JATENG
TAHUN ANGGARAN 2016
S/D BULAN MEI
NO | DINAS/LEMBAGA/SATUAN KERJA |  |  |  | s/d Bulan
|  |  | JUMLAH KEGIATAN | JUMLAH ANGGARAN Rp | TARGET FISIK | REAL FISIK | DEV FISIK | REALISASI KEUANGAN
[5 empty] | % | % | % | (RP) | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (6-5) | 10 | 11
1 | DINAS PENDIDIKAN |  | 123 | 151663745000 | 48.31 | 47.79 | -0.52 | 54834416338 | 36.16
2 | DINAS KESEHATAN |  | 274 | 156639000000 | 34.86 | 38.34 | 3.49 | 45103386202 | 28.79
3 | RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA |  | 5 | 687472437000 | 29.54 | 39.13 | 9.6 | 211089562057 | 30.71
4 | RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO |  | 9 | 312604206000 | 38.65 | 41.93 | 3.27 | 106253324917 | 33.99
5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG |  | 9 | 168653585000 | 27.99 | 56.04 | 28.05 | 75803075532 | 44.95
6 | RSUD KELET JEPARA |  | 8 | 50524142000 | 40.7 | 46.91 | 6.21 | 21343894955 | 42.24
7 | RSJD DR AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG |  | 8 | 60303800000 | 34.24 | 24.23 | -10.01 | 13326595131 | 22.1
8 | RSJD SURAKARTA |  | 6 | 64148000000 | 20.4 | 49.77 | 29.38 | 19760377864 | 30.8
9 | RSJD DR. RM. SOEDJARWADI KLATEN |  | 7 | 67592325000 | 24.23 | 27.33 | 3.1 | 14652133302 | 21.68
10 | DINAS BINA MARGA |  | 182 | 2442003750000 | 31.75 | 40.5 | 8.75 | 452885078188 | 18.55
11 | DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR |  | 192 | 324673532000 | 22.12 | 23.88 | 1.76 | 50875076134 | 15.67
12 | DINAS CIPTA KARYA & TATA RUANG |  | 47 | 49677887000 | 27.27 | 37.08 | 9.82 | 9793673451 | 19.71
13 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  | 32 | 23426300000 | 43.93 | 43.56 | -0.37 | 7539311543 | 32.18
14 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA |  | 105 | 81834590000 | 37.43 | 37.85 | 0.41 | 19625483558 | 23.98
15 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP |  | 49 | 35154710000 | 31.52 | 34.27 | 2.75 | 9961353220 | 28.34
16 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & KB |  | 67 | 16795102000 | 43.14 | 44.45 | 1.31 | 6399913280 | 38.11
17 | DINAS SOSIAL |  | 614 | 125175000000 | 35.63 | 36.95 | 1.32 | 40022601284 | 31.97
18 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  | 65 | 19950000000 | 46.77 | 46.87 | 0.09 | 8015872062 | 40.18
19 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI & KEPENDUDUKAN |  | 230 | 58086117000 | 43.78 | 37.76 | -6.02 | 18146364954 | 31.24
20 | DINAS KOPERASI & UMKM |  | 54 | 48899800000 | 42.22 | 42.54 | 0.32 | 17635346815 | 36.06
21 | BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH |  | 43 | 16150000000 | 36.08 | 43.51 | 7.43 | 5165753256 | 31.99
22 | DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA |  | 124 | 57460000000 | 34.66 | 32.69 | -1.97 | 14618446389 | 25.44
23 | DINAS PEMUDA & OLAH RAGA |  | 40 | 103855000000 | 16.52 | 15.94 | -0.58 | 12240881960 | 11.79
24 | BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT |  | 87 | 40750000000 | 37.89 | 38.53 | 0.64 | 15699182403 | 38.53
25 | SATPOL PP |  | 39 | 15304758000 | 40.5 | 36.73 | -3.78 | 4437503176 | 28.99
26 | SKPKD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | DPRD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | KDH DAN WKDH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | SEKRETARIAT DAERAH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | - | BIRO UMUM | 34 | 71646903000 | 40.75 | 31.72 | -9.03 | 14935858038 | 20.85
31 | - | BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT | 16 | 11825000000 | 35.99 | 28.11 | -7.89 | 2785535391 | 23.56
32 | - | BIRO KEUANGAN | 5 | 24000000000 | 31.51 | 31.65 | 0.15 | 7800456833 | 32.5
33 | - | BIRO ORGANISASI & KEPEGAWAIAN | 23 | 8530000000 | 42.48 | 44.01 | 1.53 | 2688577496 | 31.52
34 | - | BIRO BINA MENTAL | 7 | 7225000000 | 36.29 | 30.27 | -6.03 | 1643444876 | 22.75
35 | - | BIRO BINA SOSIAL | 18 | 5550000000 | 49.78 | 41.14 | -8.64 | 1921928687 | 34.63
36 | - | BIRO BINA PRODUKSI | 15 | 5700000000 | 43.86 | 43.1 | -0.76 | 1743671871 | 30.59
37 | - | BIRO PEREKONOMIAN | 10 | 5250000000 | 41.37 | 43.89 | 2.52 | 1850587300 | 35.25
38 | - | BIRO ADM. PEMBANGUNAN DAERAH | 10 | 8676880000 | 38.35 | 39.9 | 1.55 | 2974305952 | 34.28
39 | - | BIRO HUKUM | 11 | 7000000000 | 43.65 | 44.82 | 1.17 | 2250168910 | 32.15
40 | - | BIRO OTONOMI DAERAH & KERJASAMA | 12 | 13907000000 | 30.38 | 24.59 | -5.79 | 3252380897 | 23.39
41 | - | BIRO TATA PEMERINTAHAN | 18 | 5525000000 | 50.31 | 46.49 | -3.82 | 1960284975 | 35.48
42 | SEKRETARIAT DPRD |  | 35 | 98725000000 | 48.78 | 50.07 | 1.28 | 30808443315 | 31.21
43 | DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH |  | 748 | 190600000000 | 42.48 | 22.72 | -19.76 | 40246336908 | 21.12
44 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |  | 29 | 21650000000 | 31.27 | 31.78 | 0.51 | 5968428808 | 27.57
45 | INSPEKTORAT |  | 28 | 26259220000 | 41.44 | 42.79 | 1.35 | 9597647254 | 36.55
46 | KANTOR PERWAKILAN |  | 31 | 15571000000 | 39.38 | 38.47 | -0.91 | 5522288788 | 35.47
47 | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |  | 36 | 58000000000 | 33.4 | 35.98 | 2.57 | 15820235328 | 27.28
48 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |  | 48 | 35405090000 | 28.81 | 27.1 | -1.7 | 6014962733 | 16.99
49 | BADAN KOORDINASI WILAYAH I |  | 30 | 7402400000 | 53.79 | 39.61 | -14.17 | 2193626651 | 29.63
50 | BADAN KOORDINASI WILAYAH II |  | 30 | 8425000000 | 35.58 | 30.7 | -4.88 | 2530423868 | 30.03
51 | BADAN KOORDINASI WILAYAH III |  | 30 | 8083000000 | 45.78 | 47.47 | 1.69 | 3651674504 | 45.18
52 | BADAN KETAHANAN PANGAN |  | 46 | 20050000000 | 21.08 | 24.89 | 3.81 | 3787030757 | 18.89
53 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  | 38 | 21050000000 | 32.58 | 29.08 | -3.5 | 6120774030 | 29.08
54 | BADAN ARSIP & PERPUSTAKAAN |  | 71 | 16045000000 | 47.38 | 47.65 | 0.27 | 5322095275 | 33.17
55 | SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH |  | 25 | 6650000000 | 38.93 | 40.25 | 1.32 | 2278490452 | 34.26
56 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA |  | 139 | 69361820000 | 21.69 | 23.51 | 1.82 | 13316547811 | 19.2
57 | DINAS PERKEBUNAN |  | 91 | 82854410000 | 28.57 | 34.52 | 5.95 | 12607957610 | 15.22
58 | DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN |  | 76 | 71121930000 | 32.81 | 32.52 | -0.29 | 13759654799 | 19.35
59 | SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN |  | 37 | 29595000000 | 60.4 | 51.11 | -9.29 | 7021590025 | 23.73
60 | DINAS KEHUTANAN |  | 146 | 42797930000 | 32.47 | 32.13 | -0.34 | 9800329721 | 22.9
61 | DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL |  | 120 | 62452415000 | 22.59 | 25.87 | 3.28 | 9330865863 | 14.94
62 | DINAS KELAUTAN & PERIKANAN |  | 90 | 63491540000 | 33.79 | 28.64 | -5.15 | 13612438039 | 21.44
63 | DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN |  | 236 | 77700000000 | 34.73 | 37.13 | 2.4 | 23229554052 | 29.9
| JUMLAH |  | 4758 | 6386924324000 | 32.77 | 37.94 | 5.17 | 1545860645788 | 24.2